*Příloha č. 3 k č.j. MZP/2021/780/614*

**Časový plán za obec Hlušice**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-1)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | **Náklady, zdroje financování** | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce[[2]](#footnote-2)** |
| ***PZKO\_2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | *Hlušice* | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší *(KTSP)*** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP, kam obec spadá** * Spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu)
* Předání evidovaných stížností na obtěžování kouřem a dalších podnětů ORP
* Místní šetření ve spolupráci s ORP – mapování zdrojů na pevná paliva
 | *Martina Vízková* | osobní náklady stávajících zaměstnanců, náklady na cesty | ***1 Q 2022******4 Q 2022******1 Q 2023******4 Q 2023******1 Q 2024******4 Q 2024******1 Q 2025******4 Q 2025*** |
| **Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP** * V rámci spolupráce s OÚ ORP identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle nalezl rozpor se zákonem o ochraně ovzduší
* Výpomoc s řešením těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace
 | *Martina Vízková* | osobní náklady stávajících zaměstnanců | ***1 Q 2022******1 Q 2023******1 Q 2024******1 Q 2025*** |
| **Finanční podpora**  | **Analýza situace v obci** * fakultativně dotazníková akce (jsou/nejsou zdroje na pevná paliva na území obce, mají/nemají akumulační nádobu, odhad absorpční kapacity), využití údajů z KTSP
 | *xxx* | *xxx* |  |
| **Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP*** např. v rámci stávajících či nově připravovaných programů na podporu rozvoje bytového fondu
 | xxx | *xxx* |  |
| **Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu*** začlenění finanční podpory do stávajících obecních programů zaměřených např. na zateplování a renovace (dotace, bezúročné nebo nízkoúročné půjčky) nebo vytvoření nového programu
 | *xxx* | *xxx* |  |
| **Spuštění programu*** propagace programu (lokální tisk, místní rozhlas apod.)
* přímé oslovení konkrétních vytipovaných domácností
 | ***xxx*** | *xxx* |  |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát)*** Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace.
 | ***xxx*** | *xxx* |  |
| **Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory** * Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů.
 | *xxx*  | *xxx* |  |
| ***PZKO\_2020\_2*** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | *Hlušice* | ***Osvěta***  | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):*** Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci
* Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.).
* Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem.

*pozn.  K distribuci letáků je vhodné využít i kroky podnikané v rámci mapování zdrojů (místní šetření a zasílání výzev k předložení KTSP či žádosti o informaci o zdrojích).*  | Martina Vízková | osobní náklady stávajících zaměstnanců náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů  | ***3 Q 2022******3 Q 2023******3 Q 2024******3 Q 2025*** |

1. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-1)
2. Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele [↑](#footnote-ref-2)